**План мероприятий**

**по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Погарский район Брянской области**

**на период до 2030 года**

| **Этапы реализации**  **I этап**  **(2019-2021)**  **II этап**  **(2022-2027)**  **III этап**  **(2028-2030)** | **№** | **Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события** | **Содержание мероприятий (содержание мероприятия, ключевого события) взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии.** | **Показатель и его целевое значение. Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события** | **Источник финансового/ресурсного обеспечения (ГП Российской Федерации, ГП субъекта Российской Федерации, муниципальная программа, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов их утверждающих), внебюджетные источники, иные источники финансирования** | **Срок реализации (мероприятия, ключевого события), (год, квартал)** | **Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и т.д.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель Стратегии: содействие становлению Погарского района более конкурентоспособным и комфортным для проживания районом с развитой экономикой,**  **обеспечивающей рост качества жизни населения** | | | | | | | |
| ***Приоритетное направление «Человеческий капитал и социальная сфера»*** | | | | | | | |
| ***Цель направления:*** *формирование условий для всестороннего развития и самореализации человека, обеспечение потребностей в области образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной поддержки.* | | | | | | | |
|  | 1 | **Задача. Развитие образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров на протяжении всей жизни человека, формирование современных компетенций** | | | | | |
|  | 1.1 | **Мероприятия по развитию системы дошкольного, общего образования** | | | | | |
| I-III этап | 1.1.1 | Развитие системы дошкольного образования | * ликвидация очереди в дошкольные учреждения для детей до трех лет на территории района; * ремонт действующих детских садов, открытие дополнительных групп (в том числе за счет средств муниципального бюджета, а также за счет внебюджетных средств); * поддержка учреждений раннего развития детей. | Приобретение школьных автобусов  Текущий и капитальный ремонт в учреждениях образования | Государственная программа «Развитие образования и науки в Брянской области» (2014-2020 годы)  Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района на 2015- 2020 годы» | 2019-2030 | Управление образования администрации Погарского района |
| I-III этап | 1.1.2 | Развитие системы общего образования | * модернизация и развитие инфраструктуры школьного образования; * разработка и внедрение лучших отечественных практик инклюзивного типа; * развитие системы ранней профориентации; * обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций; * совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей; * развитие молодежного научно-технического творчества, поддержка научных обществ. |
|  | 2 | **Задача. Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и дальнейшего повышения миграционной привлекательности.** | | | | | |
|  | 2.1 | **Мероприятия по улучшению демографической ситуации и социальной политики в районе** | | | | | |
| I-III этап | 2.1.1 | Популяризация здорового образа жизни | * создание условий для занятий физической культурой и спортом; * установка уличных тренажеров на территории общественных пространств; * проведение массовых спортивных мероприятий; * проведение кампаний по популяризации здорового образа жизни и занятий спортом; * развитие молодежных творческих клубов и объединений. | Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и дальнейшего повышения миграционной привлекательности. | Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Доступная среда Брянской области» (2017- 2020 годы)  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе на 2015 -2020 годы» | 2019-2030 гг. | Управление образования администрации Погарского района  Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Погарского района |
| I-III этап | 2.1.2 | Развитие сферы социального обслуживания | * информационная пропаганда института семьи; * поддержка НКО, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики. |
| I-III этап | 2.1.3 | Реализация мероприятий в рамках программы «Доступная среда» | * адресное планирование работ на наиболее важным для инвалидов объектах; * развитие сети общеобразовательных организаций с безбарьерной средой для детей-инвалидов; * развитие форм социального партнерства и взаимодействия с социально ориентированными НКО; * развитие адаптивной физической культуры и спорта; * оснащение спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений. |
|  | 3. | **Задача. Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, реализация современной молодежной политики.** | | | | | |
|  | 3.1 | **Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры в районе и создания условий для привлечения в нее квалифицированных кадров** | | | | | |
| I-III этап | 3.1.1 | Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий | * развитие сети спортивных клубов; * обеспечение условий для развития секционной и внеклассной работы по физкультуре и спорту в школах; * создание условий для развития и эффективного функционирования сети спортивных школ; * организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. | Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, реализация современной молодежной политики. | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы)  Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района на 2015- 2020 годы»  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе на 2015 -2020 годы» | 2019-2030 гг. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Погарского района |
| I-III этап | 3.1.2 | Расширение участия молодежи в социально-экономическом развитии района, создание условий для закрепления молодых квалифицированных кадров | * поддержка молодежного предпринимательства; * развитие трудовой и проектной активности молодежи; * системная поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности; * развитие моделей молодежного самоуправления и участия молодежи в процессах принятия решений на местном уровне; * увеличение числа массовых молодежных мероприятий; * поддержка активной молодежи путем предоставления именных грантов и стипендий за особые заслуги. |
|  | 4. | **Задача. Сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную жизнь района и использование культурного потенциала для развития туризма** | | | | | |
|  | 4.1 | **Мероприятия по сохранению и созданию условий для развития историко-культурного наследия** | | | | | |
| I-III этап | 4.1.1 | Создание условий по развитию культуры, сохранению и приумножению историко-культурного наследия | * реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры; * сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото-, видео- и аудиофондов; * развитие механизмов поддержки традиционной народной культуры; * сохранение и развитие сети общедоступных библиотек; * повышения доступности культурных благ, объектов культурного наследия, продукции творческих индустрий; * сохранение детских школ искусств (по видам искусств). | Развитие туристической инфраструктуры, включая гостиницы, гостевые дома и пункты общественного питания.  Текущий и капитальный ремонт учреждений культуры | Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Доступная среда Брянской области» (2017- 2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Погарского района  Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации Погарского района  Брянской области |
| ***Приоритетное направление «Экономическое развитие»*** | | | | | | | |
| ***Цель направления:*** *создание условий для развития производства табачных изделий, пищевого производства, производства гашеной и негашеной извести первого сорта, тонкодисперсных и других сортов мела, швейного производства, агропромышленного комплекса, обеспечение потребностей рынка труда в Погарском муниципальном образовании.* | | | | | | | |
| I-III этап | 5. | **Задача. Содействие развитию промышленного комплекса в Погарском муниципальном районе на основе современных технологий** | | | | | |
|  | 5.1 | **Мероприятия по развитию промышленного комплекса** | | | | | |
| I-III этап | 5.1.1 | Создание условий для развития промышленного комплекса | * Содействие участию промышленного сектора в региональных и федеральных программах. * Вовлечение малых предприятий в сферу промышленного производства, что обеспечит эффект как в части диверсификации экономики, так и модернизации. * Модернизация существующего производства путем внедрения новых технологий с ориентацией на выпуск новых видов продукции. * Взаимодействие с органами государственной власти Брянской области по оказанию господдержки. * Участие в инвестиционных форумах, выставках и ярмарках. * Содействие развитию выставочной деятельности предприятий, рекламных кампаний в целях ознакомления потенциальных инвесторов с деятельностью предприятий района * Формирование инвестиционных площадок, мероприятия по инженерной и инфраструктурной подготовке * Разработка и размещение на сайте администрации района информации о местах размещения новых производств, наличии свободных земельных участков, помещений под офисы и т.д. | Увеличение производства промышленной продукции, создание новых рабочих мест | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы)  Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)»  ООО «АгроТрейд»  ООО «Технопарк-Девелопмент»  АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика | 2019-2026 гг. | Отдел экономического развития  Администрации  Погарского района Брянской области,  Отдел правовой, кадровой и мобилизационной работы |
|  | 6 | **Задача. Содействие развитию агропромышленного комплекса, увеличение доли сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Погарского муниципального района** | | | | | |
|  | 6.1 | **Мероприятия по содействию развитию агропромышленного комплекса** | | | | | |
| I-III этап | 6.1.1 | Создание условий для развития агропромышленного производства | * Организация сезонных сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных мероприятий и участие в аналогичных мероприятиях различного уровня. * Информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей, оказание им консультационной помощи. * Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней. * Содействие в получении местными сельхозпроизводителями государственной поддержки за счет средств областного бюджета Брянской области. * Оказание содействия в развитии объектов инфраструктуры, необходимых для сельхозпроизводства на территории Погарского района. * Содействие включению проектов развития сельскохозяйственной переработки в программы государственной поддержки и субсидирования. | Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, сельскохозяйственной переработки, создание новых рабочих мест | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы)  Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)»  ООО «Колхозник»  ООО «Радогощ»  АО «Погарская картофельная фабрика»  ООО «Молоко» | 2019-2030 гг. | Отдел экономического развития  Администрации  Погарского района Брянской области  ГКУ Брянской области «Погарское районное управление сельского хозяйства» |
|  | 7 | **Задача. Стимулирование предпринимательской инициативы, разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Погарского муниципального района** | | | | | |
|  | 7.1 | **Мероприятия по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| I-III этап | 7.1.1 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательст-ва | * Разработка нормативных правовых актов, направленных на поддержку субъектов малого предпринимательства. * Снижение административных барьеров. * Оказание консультационных услуг субъектам предпринимательства. * Информирование предпринимателей о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Брянской области. * Создание условий для привлечения представителей малого предпринимательства в подготовке и рассмотрении проектов правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства. * Размещение муниципальных закупок для субъектов малого предпринимательства. * Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду или в собственность имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования «Погарский район». * Проведение районного конкурса «Предприниматель года». * Стимулирование развития предпринимательской, инновационной, научной и инжиниринговой деятельности посредством оказания организационной, методической и консультационной поддержки. | Сокращение численности  безработных, развитие самозанятости населения  Увеличение объёмов производства и реализации продукции  Повышение деловой активности предпринимательского сообщества, с целью повышения предпринимательского имиджа района и оказание всех форм поддержки  Реализация бизнес проектов субъектами малого и среднего предпринимательства по программе самозанятости населения | Государственная программа «Региональная политика Брянской области»  (2014-2020 годы)  Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)» | 2019-2030 гг. | Отдел экономического развития  Администрации  Погарского района Брянской области,  Отдел правовой, кадровой и мобилизационной работы |
|  | 8 | **Задача. Улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров, повышение качества деловой среды.** | | | | | |
|  | 8.1 | **Мероприятия по созданию инвестиционного климата и повышению качества деловой среды** | | | | | |
| I-III этап | 8.1.1 | Содействие формированию благоприятного инвестиционного климата и качества деловой среды | * снижение административных барьеров для ведения бизнеса. * повышение открытости муниципальных властей в области принятия решений. * создание единой структуры, занимающейся привлечением инвестиций и работе с инвесторами . * осуществление работы в области инвестиционного маркетинга, создание имиджа одного из наиболее привлекательных для инвестиций региона. * привлечение прямых иностранных инвестиций. * совершенствование нормативно-правовой базы в сфере муниципально-частного партнерства * подготовка проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, внедрение элементов проектного управления, совершенствование нормативно-правовой базы в области реализации концессионных проектов | Улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров, повышение качества деловой среды  Развитие института муниципально-частного партнерства | Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014 – 2020 годы) | 2019-2030 гг. | Администрации  Погарского района Брянской области |
| ***Приоритетное направление «Развитие научно-инновационной сферы»*** | | | | | | | |
| ***Цель направления:*** развитие науки и научно-инновационной инфраструктуры, создание современных высокотехнологичных производств, развитие цифровой экономики, на основе лучших отечественных и зарубежных практик, включая реализацию концепций умного, открытого, бережливого района | | | | | | | |
|  | 9 | **Задача. Создание инфраструктуры цифрового (умного) района, постепенное вовлечение жителей района в процессы решения повседневных и долгосрочных задач с использованием современной инфраструктуры** | | | | | |
|  | 9.1 | **Мероприятия по созданию инфраструктуры цифрового (умного) района** | | | | | |
| I-III этап | 9.1.1 | Содействие развитию научно-инновационной сферы в районе | * разработка проекта умного района * создание проектного офиса «умный район» * развитие инфраструктуры умного района * поиск и привлечение специалистов в области информационных и интеллектуальных систем | Создание инфраструктуры цифрового (умного) района, постепенное вовлечение жителей района в процессы решения задач с использованием инфраструктуры умного района | Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Доступная среда Брянской области» (2017- 2020 годы) | 2019-2030 гг. | Администрации  Погарского района Брянской области |
|  | 10 | **Задача. Внедрение технологий бережливого производства в практике управления муниципальными фондами, управленческом аппарате района.** | | | | | |
|  | 10.1 | **Мероприятия по внедрению технологий бережливого района** | | | | | |
| I-III этап | 10.1.1 | Содействие развитию научно-инновационной сферы в районе | * разработка проекта внедрения технологий бережливого района в органах муниципальной власти, жилищно-коммунальном секторе, в сфере предоставления социальных и государственных услуг, включая отрасли здравоохранения, образования и др. * оптимизация внутренних процессов муниципальных органов власти * оценка результатов деятельности муниципальных органов власти * обеспечение постоянного обучения государственных и муниципальных гражданских служащих технологиям бережливого производства * внедрение современных цифровых технологий, включая электронный документооборот | Внедрение технологий бережливого производства в практике управления муниципальными фондами, управленческом аппарате района | Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы)  Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)» | 2019-2030 гг. | Администрации  Погарского района Брянской области |
|  | 11 | **Задача. Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения населения при принятии решений, вовлечение граждан в процессы развития района.** | | | | | |
|  | 11.1 | **Мероприятия по содействию внедрению технологий и принципов «открытого района»** | | | | | |
| I-III этап | 11.1.1 | Содействие развитию научно-инновационной сферы в районе | * внедрение цифровых платформ для взаимодействия власти * внедрение принципов «открытого района» * обеспечение открытости муниципальных органов власти * обеспечение участия граждан в формировании муниципального бюджета * проведение местных референдумов в электронной форме по вопросам организации и благоустройства городской среды * создание целевых фондов капитала на благоустройство городской и сельской среды * поддержка территориального общественного самоуправления | Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения населения при принятии решений, вовлечение граждан в процессы развития | Государственная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области» (2017-2020 годы)  Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)» | 2019-2030 гг. | Администрации  Погарского района Брянской области  Финансовое управление администрации Погарского района  Брянской области |
| ***Приоритетное направление «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности»*** | | | | | | | |
| ***Цель направления:*** *внедрение модели устойчивого эколого-ориентированного развития Погарского муниципального района, которая предполагает сохранение и преумножение природного капитала для будущих поколений* | | | | | | | |
|  | 12 | **Задача. Содействие обеспечению устойчивого лесопользования, защита природных лесных экосистем, развитие лесного хозяйства** | | | | | |
|  | 12.1 | **Мероприятия по защите и охране природных лесных экосистем района** | | | | | |
| I-III этап | 12.1.1 | Брянские леса | * сохранение и увеличение лесистости территории района. * усиление контроля за незаконными лесозаготовками и рубками. * охрана лесов от пожаров. * защита лесов и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий. * повышение эффективности использования лесов. * развитие «лесного» устойчивого туризма. | Обеспечение устойчивого лесопользования, защита природных лесных экосистем, развитие лесного хозяйства | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и инфраструктуры Администрации  Погарского района Брянской области |
|  | 13 | **Задача. Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах** | | | | | |
|  | 13.1 | **Мероприятия по содействию обеспечения населения качественной питьевой водой** | | | | | |
| I-III этап | 13.1.1 | Чистая вода | * реализация региональной программы «Чистая вода» * строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений * обеспечение санитарной защиты и модернизации водозаборов * снижение загрязнения водных территорий * обеспечение цифровизации отрасли ЖКХ | Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах. Бурение дополнительных артезианских скважин.  Строительство дополнительных накопительных емкостей запаса питьевой воды.  Проектирование и строительство станции обезжелезивания питьевой воды. | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 -2020 годы)  Региональная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области на 2019-2027 годы» | 2019-2030 гг. | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и инфраструктуры Администрации  Погарского района Брянской области |
|  | 14 | **Задача. Предупреждение потенциального экологического вреда, внедрение принципов безотходного производства и потребления.** | | | | | |
|  | 14.1 | **Мероприятия по созданию условий охраны окружающей среды и предупреждения экологических катастроф.** | | | | | |
| I-III этап | 14.1.1 | Управление отходами | * поэтапное ограничение генерации экологически вредных и бионеразлагаемых отходов и материалов, проработка мер налогового стимулирования производителей. * сокращение генерации твердых коммунальных отходов. * ликвидация несанкционированных свалок, развитие системы общественного контроля, развитие средств дистанционного контроля, создание экономических стимулов для населения к сбору пластика, пластмасс и резины. * рекультивация полигонов промышленных и твердых коммунальных отходов. * совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами. * выявление и ликвидация накопленного экологического ущерба. * строительство мусоросортировочной станции | Предупреждение потенциального экологического вреда, внедрение принципов безотходного производства и потребления. Реконструкция очистных сооружений | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 -2020 годы)  Региональная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области на 2019-2027 годы» | 2019-2030 гг. | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и инфраструктуры Администрации  Погарского района Брянской области |
|  | 15 | **Задача. Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса района, обеспечение газификации, развитие энергетики** | | | | | |
|  | 15.1 | **Мероприятия по содействию развитию жилищно-коммунального комплекса района** | | | | | |
| I-III этап | 15.1.1 | ЖКХ | * проведение дальнейшей газификации населенных пунктов района * капитальный ремонт и модернизация инженерных сетей | Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса района, обеспечение газификации, развитие энергетики. | Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 -2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и инфраструктуры Администрации  Погарского района Брянской области |
| ***Приоритетное направление «Пространственное развитие»*** | | | | | | | |
| ***Цель направления:*** *создание условий для сбалансированного пространственного развития Погарского района Брянской области.* | | | | | | | |
| I-III этап | 16 | **Задача. Возрождение сельских территорий, малых городов, сбалансированное развитие района.** | | | | | |
|  | 16.1 | **Мероприятия по содействию сбалансированного развития района посредством возрождения сельских территорий и малых городов** | | | | | |
| I-III этап | 16.1.1 | Возрождение сельских территорий и малых городов | * разработка узнаваемого муниципального бренда, а также продуктовых и корпоративных брендов с привязкой к району * организация центра оперативного мониторинга развития малых населенных пунктов муниципального района * обеспечение бесперебойной связи и качественного сигнала (мобильная связь, интернет, телевидение, радио) | Возрождение сельских территорий, малых городов, сбалансированное развитие района.  Дальнейшая газификация сельских и городских поселений района | Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел экономического развития,  Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и инфраструктуры  Администрации  Погарского района Брянской области |
|  | 17 | **Задача. Реализация современной градостроительной политики, ориентированной на создание гуманистической человеко-ориентированной городской среды, повышение обеспеченности жильем** | | | | | |
|  | 17.1 | **Мероприятия по содействию сбалансированного развития района посредством создания комфортной городской среды** | | | | | |
| I-III этап | 17.1.1 | Создание комфортной городской среды | * реализация комплексного регулируемого подхода к застройке. * расширение пешеходных территорий, внедрение концепции «пешеходного города». * создание новых общественных пространств. * создание комфортной, удобной и современной среды для маломобильных групп граждан * ликвидация визуального мусора, разработка дизайн-кода для размещения вывесок и рекламы * обеспечение переселения граждан из аварийного жилья | Реализация современной градостроительной политики, ориентированной на создание гуманистической человеко-ориентированной городской среды, повышение обеспеченности жильем. | Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 -2020 годы)  Государственная программа «Доступная среда Брянской области» (2017- 2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел экономического развития,  Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и инфраструктуры  Администрации  Погарского района Брянской области |
|  | 18 | **Задача. Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения населения при принятии решений, вовлечение граждан в процессы развития района.** | | | | | |
|  | 18.1 | **Мероприятия по содействию внедрению технологий и принципов «открытого района»** | | | | | |
| I-III этап | 18.1.1 | Открытый район | * внедрение цифровых платформ для взаимодействия власти * внедрение принципов «открытого района» * обеспечение открытости муниципальных органов власти * обеспечение участия граждан в формировании муниципального бюджета * проведение местных референдумов в электронной форме по вопросам организации и благоустройства городской среды * создание целевых фондов капитала на благоустройство городской и сельской среды * поддержка территориального общественного самоуправления | Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения населения при принятии решений, вовлечение граждан в процессы развития | Государственная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы)  Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области» (2017-2020 годы)  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района» (2015-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Администрации  Погарского района Брянской области |
|  | 19 | **Задача. Проведение сбалансированной бюджетно-налоговой политики, отвечающей задачам социально-экономического развития района, обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.** | | | | | |
|  | 19.1 | **Мероприятия содействующие проведению сбалансированной бюджетно-налоговой политики** | | | | | |
| I-III этап | 19.1.1 | Бюджетно-налоговая политика, управление муниципальным имуществом | * повышение конкуренции при проведении муниципальных закупок * проведение взвешенной политики по обеспечению оптимального уровня долга района * повышение эффективности сбора налогов с юридических и физических лиц, регистрация самозанятых лиц * проведение открытых торгов по сдаче в аренду муниципального имущества * разработка механизмов совместного использования инфраструктуры муниципальных бюджетных организаций | Дальнейшее проведение сбалансированной бюджетно-налоговой политики, отвечающей задачам социально-экономического развития района, обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом | Государственная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы)  Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)»  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района» (2015-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Администрации  Погарского района Брянской области |
|  | 20 | **Задача. Содействие развитию туристско-рекреационного кластера, развитие туристического потенциала Погарского муниципального района, повышение разнообразия видов туризма.** | | | | | |
|  | 20.1 | **Мероприятия по содействию развитию туризма** | | | | | |
| I-III этап | 20.1.1 | Создание условий для развития туристско-рекреационного кластера | * Создание системы управления развитием туризма на территории района. * Создание правовых условий для развития туризма. * Повышение конкурентоспособности туристического продукта за счет улучшения качества приема и обслуживания в соответствии с распространенными международными стандартами. * Информационное обеспечение туристов, пребывающих на территории. * Размещение информационных материалов о туристической привлекательности района в средствах массовой информации. * Организация и проведение рекламных информационных туров для туроператоров и представителей средств массовой информации, потенциальных инвесторов и иных целевых групп. * Участие в реализации проектов по развитию приграничного сотрудничества, и других международных программах в целях привлечения внебюджетных средств на развитие туризма. * Развитие инфраструктуры туристского кластера на территории района. | Развитие сферы обслуживания, увеличение предприятий малого бизнеса, рост туристического потока  Организация новых видов туристической деятельности (в т.ч. ремесел и художественных промыслов) | Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014-2020 годы)  Муниципальная программа Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)» | 2019-2030 гг. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Погарского района |