**План мероприятий**

**по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Погарский район Брянской области**

**на период до 2030 года**

| **Этапы реализации** **I этап****(2019-2021)****II этап****(2022-2027)****III этап** **(2028-2030)** | **№** | **Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события** | **Содержание мероприятий (содержание мероприятия, ключевого события) взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии.** | **Показатель и его целевое значение. Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события** | **Источник финансового/ресурсного обеспечения (ГП Российской Федерации, ГП субъекта Российской Федерации, муниципальная программа, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов их утверждающих), внебюджетные источники, иные источники финансирования** | **Срок реализации (мероприятия, ключевого события), (год, квартал)** | **Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и т.д.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель Стратегии: содействие становлению Погарского района более конкурентоспособным и комфортным для проживания районом с развитой экономикой,** **обеспечивающей рост качества жизни населения** |
| ***Приоритетное направление «Человеческий капитал и социальная сфера»*** |
| ***Цель направления:*** *формирование условий для всестороннего развития и самореализации человека, обеспечение потребностей в области образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной поддержки.* |
|  | 1 | **Задача. Развитие образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров на протяжении всей жизни человека, формирование современных компетенций** |
|  | 1.1 | **Мероприятия по развитию системы дошкольного, общего образования**  |
| I-III этап | 1.1.1 | Развитие системы дошкольного образования | * ликвидация очереди в дошкольные учреждения для детей до трех лет на территории района;
* ремонт действующих детских садов, открытие дополнительных групп (в том числе за счет средств муниципального бюджета, а также за счет внебюджетных средств);
* поддержка учреждений раннего развития детей.
 | Приобретение школьных автобусов Текущий и капитальный ремонт в учреждениях образования | Государственная программа «Развитие образования и науки в Брянской области» (2014-2020 годы)Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района на 2015- 2020 годы» | 2019-2030 | Управление образования администрации Погарского района |
| I-III этап | 1.1.2 | Развитие системы общего образования | * модернизация и развитие инфраструктуры школьного образования;
* разработка и внедрение лучших отечественных практик инклюзивного типа;
* развитие системы ранней профориентации;
* обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций;
* совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей;
* развитие молодежного научно-технического творчества, поддержка научных обществ.
 |
|  | 2 | **Задача. Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и дальнейшего повышения миграционной привлекательности.** |
|  | 2.1 | **Мероприятия по улучшению демографической ситуации и социальной политики в районе** |
| I-III этап | 2.1.1 | Популяризация здорового образа жизни | * создание условий для занятий физической культурой и спортом;
* установка уличных тренажеров на территории общественных пространств;
* проведение массовых спортивных мероприятий;
* проведение кампаний по популяризации здорового образа жизни и занятий спортом;
* развитие молодежных творческих клубов и объединений.
 | Снижение остроты демографических проблем в районе путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и дальнейшего повышения миграционной привлекательности. | Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы)Государственная программа «Доступная среда Брянской области» (2017- 2020 годы)Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе на 2015 -2020 годы» | 2019-2030 гг. | Управление образования администрации Погарского района Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Погарского района |
| I-III этап | 2.1.2 | Развитие сферы социального обслуживания | * информационная пропаганда института семьи;
* поддержка НКО, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики.
 |
| I-III этап | 2.1.3 | Реализация мероприятий в рамках программы «Доступная среда» | * адресное планирование работ на наиболее важным для инвалидов объектах;
* развитие сети общеобразовательных организаций с безбарьерной средой для детей-инвалидов;
* развитие форм социального партнерства и взаимодействия с социально ориентированными НКО;
* развитие адаптивной физической культуры и спорта;
* оснащение спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений.
 |
|  | 3. | **Задача. Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, реализация современной молодежной политики.** |
|  | 3.1 | **Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры в районе и создания условий для привлечения в нее квалифицированных кадров** |
| I-III этап | 3.1.1 | Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий | * развитие сети спортивных клубов;
* обеспечение условий для развития секционной и внеклассной работы по физкультуре и спорту в школах;
* создание условий для развития и эффективного функционирования сети спортивных школ;
* организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
 | Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, реализация современной молодежной политики. | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы)Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района на 2015- 2020 годы»Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе на 2015 -2020 годы» | 2019-2030 гг. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Погарского района |
| I-III этап | 3.1.2 | Расширение участия молодежи в социально-экономическом развитии района, создание условий для закрепления молодых квалифицированных кадров | * поддержка молодежного предпринимательства;
* развитие трудовой и проектной активности молодежи;
* системная поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности;
* развитие моделей молодежного самоуправления и участия молодежи в процессах принятия решений на местном уровне;
* увеличение числа массовых молодежных мероприятий;
* поддержка активной молодежи путем предоставления именных грантов и стипендий за особые заслуги.
 |
|  | 4. | **Задача. Сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную жизнь района и использование культурного потенциала для развития туризма** |
|  | 4.1 | **Мероприятия по сохранению и созданию условий для развития историко-культурного наследия** |
| I-III этап | 4.1.1 | Создание условий по развитию культуры, сохранению и приумножению историко-культурного наследия | * реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры;
* сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото-, видео- и аудиофондов;
* развитие механизмов поддержки традиционной народной культуры;
* сохранение и развитие сети общедоступных библиотек;
* повышения доступности культурных благ, объектов культурного наследия, продукции творческих индустрий;
* сохранение детских школ искусств (по видам искусств).
 | Развитие туристической инфраструктуры, включая гостиницы, гостевые дома и пункты общественного питания.Текущий и капитальный ремонт учреждений культуры | Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014-2020 годы)Государственная программа «Доступная среда Брянской области» (2017- 2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Погарского района Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского районаБрянской области |
| ***Приоритетное направление «Экономическое развитие»*** |
| ***Цель направления:*** *создание условий для развития производства табачных изделий, пищевого производства, производства гашеной и негашеной извести первого сорта, тонкодисперсных и других сортов мела, швейного производства, агропромышленного комплекса, обеспечение потребностей рынка труда в Погарском муниципальном образовании.* |
| I-III этап | 5. | **Задача. Содействие развитию промышленного комплекса в Погарском муниципальном районе на основе современных технологий** |
|  | 5.1 | **Мероприятия по развитию промышленного комплекса** |
| I-III этап | 5.1.1 | Создание условий для развития промышленного комплекса | * Содействие участию промышленного сектора в региональных и федеральных программах.
* Вовлечение малых предприятий в сферу промышленного производства, что обеспечит эффект как в части диверсификации экономики, так и модернизации.
* Модернизация существующего производства путем внедрения новых технологий с ориентацией на выпуск новых видов продукции.
* Взаимодействие с органами государственной власти Брянской области по оказанию господдержки.
* Участие в инвестиционных форумах, выставках и ярмарках.
* Содействие развитию выставочной деятельности предприятий, рекламных кампаний в целях ознакомления потенциальных инвесторов с деятельностью предприятий района
* Формирование инвестиционных площадок, мероприятия по инженерной и инфраструктурной подготовке
* Разработка и размещение на сайте администрации района информации о местах размещения новых производств, наличии свободных земельных участков, помещений под офисы и т.д.
 | Увеличение производства промышленной продукции, создание новых рабочих мест | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы)Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)»ООО «АгроТрейд»ООО «Технопарк-Девелопмент»АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика | 2019-2026 гг. | Отдел экономического развитияАдминистрации Погарского района Брянской области,Отдел правовой, кадровой и мобилизационной работы |
|  | 6 | **Задача. Содействие развитию агропромышленного комплекса, увеличение доли сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Погарского муниципального района** |
|  | 6.1 | **Мероприятия по содействию развитию агропромышленного комплекса** |
| I-III этап | 6.1.1 | Создание условий для развития агропромышленного производства | * Организация сезонных сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных мероприятий и участие в аналогичных мероприятиях различного уровня.
* Информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей, оказание им консультационной помощи.
* Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней.
* Содействие в получении местными сельхозпроизводителями государственной поддержки за счет средств областного бюджета Брянской области.
* Оказание содействия в развитии объектов инфраструктуры, необходимых для сельхозпроизводства на территории Погарского района.
* Содействие включению проектов развития сельскохозяйственной переработки в программы государственной поддержки и субсидирования.
 | Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, сельскохозяйственной переработки, создание новых рабочих мест | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы)Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)»ООО «Колхозник»ООО «Радогощ»АО «Погарская картофельная фабрика»ООО «Молоко» | 2019-2030 гг. | Отдел экономического развитияАдминистрации Погарского района Брянской областиГКУ Брянской области «Погарское районное управление сельского хозяйства» |
|  | 7 | **Задача. Стимулирование предпринимательской инициативы, разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Погарского муниципального района** |
|  | 7.1 | **Мероприятия по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства** |
| I-III этап | 7.1.1 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательст-ва | * Разработка нормативных правовых актов, направленных на поддержку субъектов малого предпринимательства.
* Снижение административных барьеров.
* Оказание консультационных услуг субъектам предпринимательства.
* Информирование предпринимателей о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Брянской области.
* Создание условий для привлечения представителей малого предпринимательства в подготовке и рассмотрении проектов правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства.
* Размещение муниципальных закупок для субъектов малого предпринимательства.
* Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду или в собственность имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования «Погарский район».
* Проведение районного конкурса «Предприниматель года».
* Стимулирование развития предпринимательской, инновационной, научной и инжиниринговой деятельности посредством оказания организационной, методической и консультационной поддержки.
 | Сокращение численности безработных, развитие самозанятости населенияУвеличение объёмов производства и реализации продукцииПовышение деловой активности предпринимательского сообщества, с целью повышения предпринимательского имиджа района и оказание всех форм поддержкиРеализация бизнес проектов субъектами малого и среднего предпринимательства по программе самозанятости населения | Государственная программа «Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы)Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)» | 2019-2030 гг. | Отдел экономического развитияАдминистрации Погарского района Брянской области,Отдел правовой, кадровой и мобилизационной работы |
|  | 8 | **Задача. Улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров, повышение качества деловой среды.** |
|  | 8.1 | **Мероприятия по созданию инвестиционного климата и повышению качества деловой среды** |
| I-III этап | 8.1.1 | Содействие формированию благоприятного инвестиционного климата и качества деловой среды | * снижение административных барьеров для ведения бизнеса.
* повышение открытости муниципальных властей в области принятия решений.
* создание единой структуры, занимающейся привлечением инвестиций и работе с инвесторами .
* осуществление работы в области инвестиционного маркетинга, создание имиджа одного из наиболее привлекательных для инвестиций региона.
* привлечение прямых иностранных инвестиций.
* совершенствование нормативно-правовой базы в сфере муниципально-частного партнерства
* подготовка проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, внедрение элементов проектного управления, совершенствование нормативно-правовой базы в области реализации концессионных проектов
 | Улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров, повышение качества деловой средыРазвитие института муниципально-частного партнерства | Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы)Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014 – 2020 годы) | 2019-2030 гг. | Администрации Погарского района Брянской области |
| ***Приоритетное направление «Развитие научно-инновационной сферы»*** |
| ***Цель направления:*** развитие науки и научно-инновационной инфраструктуры, создание современных высокотехнологичных производств, развитие цифровой экономики, на основе лучших отечественных и зарубежных практик, включая реализацию концепций умного, открытого, бережливого района |
|  | 9 | **Задача. Создание инфраструктуры цифрового (умного) района, постепенное вовлечение жителей района в процессы решения повседневных и долгосрочных задач с использованием современной инфраструктуры**  |
|  | 9.1 | **Мероприятия по созданию инфраструктуры цифрового (умного) района** |
| I-III этап | 9.1.1 | Содействие развитию научно-инновационной сферы в районе | * разработка проекта умного района
* создание проектного офиса «умный район»
* развитие инфраструктуры умного района
* поиск и привлечение специалистов в области информационных и интеллектуальных систем
 | Создание инфраструктуры цифрового (умного) района, постепенное вовлечение жителей района в процессы решения задач с использованием инфраструктуры умного района | Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы)Государственная программа «Доступная среда Брянской области» (2017- 2020 годы) | 2019-2030 гг. | Администрации Погарского района Брянской области |
|  | 10 | **Задача. Внедрение технологий бережливого производства в практике управления муниципальными фондами, управленческом аппарате района.** |
|  | 10.1 | **Мероприятия по внедрению технологий бережливого района** |
| I-III этап | 10.1.1 | Содействие развитию научно-инновационной сферы в районе | * разработка проекта внедрения технологий бережливого района в органах муниципальной власти, жилищно-коммунальном секторе, в сфере предоставления социальных и государственных услуг, включая отрасли здравоохранения, образования и др.
* оптимизация внутренних процессов муниципальных органов власти
* оценка результатов деятельности муниципальных органов власти
* обеспечение постоянного обучения государственных и муниципальных гражданских служащих технологиям бережливого производства
* внедрение современных цифровых технологий, включая электронный документооборот
 | Внедрение технологий бережливого производства в практике управления муниципальными фондами, управленческом аппарате района | Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы)Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)» | 2019-2030 гг. | Администрации Погарского района Брянской области |
|  | 11 | **Задача. Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения населения при принятии решений, вовлечение граждан в процессы развития района.** |
|  | 11.1 | **Мероприятия по содействию внедрению технологий и принципов «открытого района»** |
| I-III этап | 11.1.1 | Содействие развитию научно-инновационной сферы в районе | * внедрение цифровых платформ для взаимодействия власти
* внедрение принципов «открытого района»
* обеспечение открытости муниципальных органов власти
* обеспечение участия граждан в формировании муниципального бюджета
* проведение местных референдумов в электронной форме по вопросам организации и благоустройства городской среды
* создание целевых фондов капитала на благоустройство городской и сельской среды
* поддержка территориального общественного самоуправления
 | Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения населения при принятии решений, вовлечение граждан в процессы развития | Государственная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы)Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области» (2017-2020 годы)Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)» | 2019-2030 гг. | Администрации Погарского района Брянской областиФинансовое управление администрации Погарского районаБрянской области |
| ***Приоритетное направление «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности»*** |
| ***Цель направления:*** *внедрение модели устойчивого эколого-ориентированного развития Погарского муниципального района, которая предполагает сохранение и преумножение природного капитала для будущих поколений* |
|  | 12 | **Задача. Содействие обеспечению устойчивого лесопользования, защита природных лесных экосистем, развитие лесного хозяйства** |
|  | 12.1 | **Мероприятия по защите и охране природных лесных экосистем района** |
| I-III этап | 12.1.1 | Брянские леса  | * сохранение и увеличение лесистости территории района.
* усиление контроля за незаконными лесозаготовками и рубками.
* охрана лесов от пожаров.
* защита лесов и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий.
* повышение эффективности использования лесов.
* развитие «лесного» устойчивого туризма.
 | Обеспечение устойчивого лесопользования, защита природных лесных экосистем, развитие лесного хозяйства | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и инфраструктуры Администрации Погарского района Брянской области |
|  | 13 | **Задача. Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах** |
|  | 13.1 | **Мероприятия по содействию обеспечения населения качественной питьевой водой** |
| I-III этап | 13.1.1 | Чистая вода | * реализация региональной программы «Чистая вода»
* строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений
* обеспечение санитарной защиты и модернизации водозаборов
* снижение загрязнения водных территорий
* обеспечение цифровизации отрасли ЖКХ
 | Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах. Бурение дополнительных артезианских скважин.Строительство дополнительных накопительных емкостей запаса питьевой воды. Проектирование и строительство станции обезжелезивания питьевой воды. | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы)Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 -2020 годы)Региональная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области на 2019-2027 годы» | 2019-2030 гг. | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и инфраструктуры Администрации Погарского района Брянской области |
|  | 14 | **Задача. Предупреждение потенциального экологического вреда, внедрение принципов безотходного производства и потребления.** |
|  | 14.1 | **Мероприятия по созданию условий охраны окружающей среды и предупреждения экологических катастроф.**  |
| I-III этап | 14.1.1 | Управление отходами | * поэтапное ограничение генерации экологически вредных и бионеразлагаемых отходов и материалов, проработка мер налогового стимулирования производителей.
* сокращение генерации твердых коммунальных отходов.
* ликвидация несанкционированных свалок, развитие системы общественного контроля, развитие средств дистанционного контроля, создание экономических стимулов для населения к сбору пластика, пластмасс и резины.
* рекультивация полигонов промышленных и твердых коммунальных отходов.
* совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
* выявление и ликвидация накопленного экологического ущерба.
* строительство мусоросортировочной станции
 | Предупреждение потенциального экологического вреда, внедрение принципов безотходного производства и потребления. Реконструкция очистных сооружений | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы)Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 -2020 годы)Региональная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области на 2019-2027 годы» | 2019-2030 гг. | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и инфраструктуры Администрации Погарского района Брянской области |
|  | 15 | **Задача. Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса района, обеспечение газификации, развитие энергетики** |
|  | 15.1 | **Мероприятия по содействию развитию жилищно-коммунального комплекса района** |
| I-III этап | 15.1.1 | ЖКХ | * проведение дальнейшей газификации населенных пунктов района
* капитальный ремонт и модернизация инженерных сетей
 | Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса района, обеспечение газификации, развитие энергетики. | Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 -2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и инфраструктуры Администрации Погарского района Брянской области |
| ***Приоритетное направление «Пространственное развитие»*** |
| ***Цель направления:*** *создание условий для сбалансированного пространственного развития Погарского района Брянской области.* |
| I-III этап | 16 | **Задача. Возрождение сельских территорий, малых городов, сбалансированное развитие района.** |
|  | 16.1 |  **Мероприятия по содействию сбалансированного развития района посредством возрождения сельских территорий и малых городов** |
| I-III этап | 16.1.1 | Возрождение сельских территорий и малых городов | * разработка узнаваемого муниципального бренда, а также продуктовых и корпоративных брендов с привязкой к району
* организация центра оперативного мониторинга развития малых населенных пунктов муниципального района
* обеспечение бесперебойной связи и качественного сигнала (мобильная связь, интернет, телевидение, радио)
 | Возрождение сельских территорий, малых городов, сбалансированное развитие района.Дальнейшая газификация сельских и городских поселений района | Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел экономического развития,Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и инфраструктурыАдминистрации Погарского района Брянской области |
|  | 17 | **Задача. Реализация современной градостроительной политики, ориентированной на создание гуманистической человеко-ориентированной городской среды, повышение обеспеченности жильем** |
|  | 17.1 | **Мероприятия по содействию сбалансированного развития района посредством создания комфортной городской среды** |
| I-III этап | 17.1.1 | Создание комфортной городской среды | * реализация комплексного регулируемого подхода к застройке.
* расширение пешеходных территорий, внедрение концепции «пешеходного города».
* создание новых общественных пространств.
* создание комфортной, удобной и современной среды для маломобильных групп граждан
* ликвидация визуального мусора, разработка дизайн-кода для размещения вывесок и рекламы
* обеспечение переселения граждан из аварийного жилья
 | Реализация современной градостроительной политики, ориентированной на создание гуманистической человеко-ориентированной городской среды, повышение обеспеченности жильем.  | Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 -2020 годы)Государственная программа «Доступная среда Брянской области» (2017- 2020 годы) | 2019-2030 гг. | Отдел экономического развития,Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и инфраструктурыАдминистрации Погарского района Брянской области |
|  | 18 | **Задача. Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения населения при принятии решений, вовлечение граждан в процессы развития района.** |
|  | 18.1 | **Мероприятия по содействию внедрению технологий и принципов «открытого района»** |
| I-III этап | 18.1.1 | Открытый район | * внедрение цифровых платформ для взаимодействия власти
* внедрение принципов «открытого района»
* обеспечение открытости муниципальных органов власти
* обеспечение участия граждан в формировании муниципального бюджета
* проведение местных референдумов в электронной форме по вопросам организации и благоустройства городской среды
* создание целевых фондов капитала на благоустройство городской и сельской среды
* поддержка территориального общественного самоуправления
 | Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения населения при принятии решений, вовлечение граждан в процессы развития | Государственная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы)Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области» (2017-2020 годы)Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района» (2015-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Администрации Погарского района Брянской области |
|  | 19 | **Задача. Проведение сбалансированной бюджетно-налоговой политики, отвечающей задачам социально-экономического развития района, обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.** |
|  | 19.1 | **Мероприятия содействующие проведению сбалансированной бюджетно-налоговой политики** |
| I-III этап | 19.1.1 | Бюджетно-налоговая политика, управление муниципальным имуществом | * повышение конкуренции при проведении муниципальных закупок
* проведение взвешенной политики по обеспечению оптимального уровня долга района
* повышение эффективности сбора налогов с юридических и физических лиц, регистрация самозанятых лиц
* проведение открытых торгов по сдаче в аренду муниципального имущества
* разработка механизмов совместного использования инфраструктуры муниципальных бюджетных организаций
 | Дальнейшее проведение сбалансированной бюджетно-налоговой политики, отвечающей задачам социально-экономического развития района, обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом | Государственная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы)Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)»Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района» (2015-2020 годы) | 2019-2030 гг. | Администрации Погарского района Брянской области |
|  | 20 | **Задача. Содействие развитию туристско-рекреационного кластера, развитие туристического потенциала Погарского муниципального района, повышение разнообразия видов туризма.** |
|  | 20.1 | **Мероприятия по содействию развитию туризма** |
| I-III этап | 20.1.1 | Создание условий для развития туристско-рекреационного кластера | * Создание системы управления развитием туризма на территории района.
* Создание правовых условий для развития туризма.
* Повышение конкурентоспособности туристического продукта за счет улучшения качества приема и обслуживания в соответствии с распространенными международными стандартами.
* Информационное обеспечение туристов, пребывающих на территории.
* Размещение информационных материалов о туристической привлекательности района в средствах массовой информации.
* Организация и проведение рекламных информационных туров для туроператоров и представителей средств массовой информации, потенциальных инвесторов и иных целевых групп.
* Участие в реализации проектов по развитию приграничного сотрудничества, и других международных программах в целях привлечения внебюджетных средств на развитие туризма.
* Развитие инфраструктуры туристского кластера на территории района.
 | Развитие сферы обслуживания, увеличение предприятий малого бизнеса, рост туристического потокаОрганизация новых видов туристической деятельности (в т.ч. ремесел и художественных промыслов) | Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014-2020 годы)Муниципальная программа Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)» | 2019-2030 гг. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Погарского района |