# Акт

**по результатам контрольного мероприятия**

 **«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных бюджетам муниципальных образований**

**Брянской области на обеспечение развития и укрепления**

 **материально-технической базы муниципальных домов культуры Брянской области, за 2017 год»**

**(совместное с Контрольно-счетной палатой Погарского района)**

на объекте: Суворовская сельская администрация Погарского района

г. Брянск « 12 » марта 2018 года

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:**пункт 2.3.1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2018 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области от 27.12.2017 № 88-рк, приказ и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области «О проведении контрольного мероприятия» от 10.01.2018 № 7-п/п.

**2. Предмет контрольного мероприятия:** нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, платежные и иные финансовые документы, регистры бухгалтерского учета, документы, подтверждающие расходование бюджетных средств, выделенных муниципальным образованиям Брянской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Брянской области.

**3. Проверяемый период деятельности:** 2017 год.

**4. Вопросы контрольного мероприятия:**

4.1. Проверить выполнение условий соглашений, заключенных департаментом культуры Брянской области с органами местного самоуправления (проверить соблюдение графика финансирования, условия софинансирования, достоверность отчетных данных, провести анализ фактически сложившихся значений показателей результативности в сравнении с предусмотренными соглашениями и другое).

4.2. Проверить законность, целесообразность и обоснованность проведения процедур закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятия по обеспечению развития и укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры Брянской области.

4.3. Проверить обеспечение заказчиками соблюдения действующего законодательства при осуществлении ремонтных работ, а также осуществления контроля за надлежащим выполнением работ (услуг) (контроль обоснованности определения сметной стоимости и физических объемов выполненных работ).

4.4. Проверить состояние расчетов с подрядной организацией (своевременность расчетов, наличие и обоснованность задолженности).

**5. Срок проведения контрольного мероприятия на объекте:**с 5 по 12 марта 2018 года.

**6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.**

В соответствии с решением Совета народных депутатов Погарского района от 28.12.2016 № 5-174 «О бюджете Погарского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», главным распорядителем целевых средств – субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Брянской области определена администрация Погарского района.

Юридический адрес администрации Погарского района: 243550, Брянская область, пгт. Погар, ул. Ленина, д. 1.

В проверяемом периоде правом первой подписи обладал глава администрации Погарского района Сергей Иванович Цыганок.

Правом второй подписи пользовалась начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Погарского района Светлана Сергеевна Беликова.

Движение средств субсидии в 2017 году осуществлялось главным распорядителем по лицевому счету № 04273010150, открытому в УФК
по Брянской области.

Получателем средств субсидии являлась Суворовская сельская администрация, юридический адрес: Погарский район, с. Суворово,
ул. Первомайская, д.35А.

В проверяемом периоде правом первой подписи обладал глава Суворовской сельской администрации Сергей Сергеевич Бодой.

Правом второй подписи пользовалась главный бухгалтер Суворовской сельской администрации Екатерина Николаевна Кулешова.

Движение средств субсидии в 2017 году осуществлялось по лицевому счету № 04273010110, открытому в УФК по Брянской области.

Объектом ремонтных работ являлся Суворовский сельский дом культуры – структурное подразделение МБУК «Погарский районный дом культуры» (численность работников – 2 человека), расположенное по адресу Погарский район, с. Суворово, ул. Первомайская, д.31А.

Обязанность собственника - Суворовской сельской администрации
по проведению ремонтных работ в здании сельского Дома культуры определена пунктом 2.1.9 договора от 29.03.2017 года о межмуниципальном сотрудничестве, заключенном между Погарским районом и Суворовским сельским поселением по вопросам местного значения по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, а также по созданию условий для развития народного творчества и традиционной культуры.

Проверка проводилась в присутствии главы Суворовской сельской администрации Сергея Сергеевича Бодоя, начальника отдела архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры администрации Погарского района Василия Михайловича Романенко, заведующей Суворовским сельским домом культуры Марины Станиславовны Соболь.

**7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.**

**По вопросу 1.** Проверить выполнение условий соглашений, заключенных департаментом культуры Брянской области с органами местного самоуправления (проверить соблюдение графика финансирования, условия софинансирования, достоверность отчетных данных, провести анализ фактически сложившихся значений показателей результативности в сравнении с предусмотренными соглашениями и другое).

Соглашение от 16.06.2017 № 815-2017-1-12 о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования заключено между департаментом культуры Брянской области и администрацией Погарского района на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы для частичной оплаты ремонтных работ в Суворовском сельском доме культуры – структурном подразделении МБУК «Погарский Районный Дом Культуры».

Общий объем бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренный соглашением, составил 1 659,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета, предусмотренные в целях софинансирования – 1 500,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 159,0 тыс. рублей (90,4 % и 9,6 % соответственно).

В соответствии с пунктом 3.2 заключенного соглашения, субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

наличие правового акта муниципального образования об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Брянской области перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи муниципального бюджета) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

Для оценки результативности исполнения мероприятий предусмотрен показатель «средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 000 человек (в муниципальных домах культуры)» с плановым значением 58,2.

Согласно выписке из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования «Погарский район», на 2017 год средства предусмотрены по разделу подразделу 08 01 «Культура», целевой статье 06000R5580 «Субсидия на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

Пунктом 5(1) Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, для отражения расходов местных бюджетов, в целях софинансирования которых из бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются за счет субсидий, применяется вид расходов 520 «Субсидии». В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий.

Установлено,что **в нарушение пункта 5(1) Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, для отражения расходов субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в сумме 1 500,0 тыс. рублей применен вид расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты», тогда как, согласно вышеуказанному нормативному правовому акту, следовало применить вид расходов 520 «Субсидии».**

К проверке представлена муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Погарского района»
(2015-2020 годы), утвержденная постановлением администрации Погарского районаот 30.12.2016 № 836 (в редакции от 30.06.2017 № 461) (далее – Муниципальная программа).

Согласно мероприятию Муниципальной программы, объем предусматриваемых расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (ремонтные работы) составил 1 659,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 1 500,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 159,0 тыс. рублей.

Графиком предоставления субсидии определен срок ее перечисления – июнь 2017 года, фактически субсидия в объеме 1 500,0 тыс. рублей направлена в бюджет Погарского района 22.06.2017 года (заявка на кассовый расход
№ 0000-000577).

Контрольным мероприятием установлено, что для проведения мероприятий по ремонту Суворовского сельского дома культуры – структурного подразделения МБУК «Погарский Районный Дом Культуры» средства в объеме
1 500,0 тыс. рублей переданы в бюджет муниципального образования «Суворовское сельское поселение» в формате субсидии. В рамках соглашения от 20.07.2017 б/н, заключенного администрацией Погарского района с Суворовской сельской администрацией, общий объем предусматриваемых в местном бюджете ассигнований составил 1 659,0 тыс. рублей, в том числе средства субсидии
1 500,0 тыс. рублей, средства бюджета сельского поселения – 159,0 тыс. рублей.

В соответствии с соглашением от 20.07.2017 года, субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

наличие правового акта Суворовской сельской администрации об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Брянской области перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

наличие в бюджете Суворовского сельского поселения (сводной бюджетной росписи бюджета) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

Согласно соглашению от 20.07.2017 года, получателем субсидии определена Суворовская сельская администрация.

Решением Суворовского сельского Совета народных депутатов
от 30.12.2016 № 3-99 «О бюджете Суворовского сельского поселения Погарского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции решения от 19.12.2017 № 3-133), целевые средства предусмотрены:

по разделу, подразделу 08 01 «Культура», целевой статье 03000R5580 «Субсидия на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

по разделу, подразделу 08 01 «Культура», целевой статье 03000S5580 «Субсидия на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 159,0 тыс. рублей.

Приложением 7 к решению Суворовского сельского Совета народных депутатов от 30.12.2016 № 3-99 «О бюджете Суворовского сельского поселения Погарского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции решения от 19.12.2017 № 3-133) утвержден перечень мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры на 2017 год с объемом финансирования в сумме 1 659,0 тыс. рублей,
в том числе 159,0 тыс. рублей средства местного бюджета.

Средства из бюджета Погарского района перечислены в бюджет Суворовского сельского поселения 24.07.2017 года в сумме
1 500,0 тыс. рублей (п/п № 518487).

Согласно отчету о расходах бюджета Суворовского сельского поселения Погарского района, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, объем расходов составил 1 659,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 159,0 тыс. рублей.

Согласно отчету о расходах бюджета Погарского района, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, объем расходов составил 1 659,0 тыс. рублей, в том числе средства Суворовского сельского поселения – 159,0 тыс. рублей (9,6 % расходов), отчетное значение показателя результативности «средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 000 человек (в муниципальных домах культуры)» – 52,7, что соответствует плановому значению.

Проверкой сделан вывод о соблюдении условия софинансирования расходов средствами местного бюджета (бюджета Суворовского сельского поселения): фактическое значение расходов местного бюджета составило 159,0 тыс. рублей,
что соответствует 9,6 % общего объема расходов, определенных соглашением
о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования от 16.06.2017 № 815-2017-1-12.

Проверка показала, что согласно данным статистического учета по форме 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденной приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры», по итогам 2017 года количество участников культурно-досуговых формирований учреждения – 1 303 человек, по данным Росстата численность жителей Погарского района – 24 717 человека при соотношении данных в расчете на 1 000 человек фактическое значение показателя составляет 52,7.

**По вопросу 2.** Проверить законность, целесообразность и обоснованность проведения процедур закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятия по обеспечению развития и укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры Брянской области.

Для выполнения ремонтных работ в здании Суворовского сельского дома культуры – структурного подразделения МБУК «Погарский Районный Дом Культуры» заключены муниципальный контракт на сумму 1 152,0 тыс. рублей
и 6 договоров на сумму 507,0 тыс. рублей.

Установлено, что Заказчиком на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 27.10.2017 заключены 6 договоров с ИП Алексеев Михаил Анатольевич на общую сумму 507,0 тыс. рублей на выполнение работ
в отношении одного и того же объекта – здание Суворовского СДК. Согласно
6 актам о приемке выполненных работ от 01.11.2017 года, работы выполнены в один и тот же день и оплачены платежными поручениями от одной даты - 10.11.2017 года.

Принимая во внимание то, что заключение Заказчиком 6 договоров без номера от 27.10.2017 года направлено на достижение единой хозяйственной цели, предметом во всех случаях выступают одноименные работы (текущий ремонт) с одинаковыми сроками исполнения обязательств (27 октября –
1 ноября 2017 года), что фактически образует единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными контрактами, проверкой сделан вывод **о наличии признаков искусственного дробления закупки, что противоречит части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ,** где определено, что *«Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок».*

Согласно частям 3 и 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗ в план-график включается информация в отношении каждой закупки, при этом заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

Установлено, что закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 100,0 тыс. рублей (пункт 4 части 1 статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ), предусмотрены планом-графиком Учрежденияна 2017 год (версия 4 от 13.09.2017 года) на общую сумму 202,0 тыс. рублей, тогда как фактически осуществлено таких закупок на общую сумму 507,0 тыс. рублей. Таким образом, **Учреждением в нарушение части 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗ осуществлены закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 100,0 тыс. рублей (пункт 4 части 1 статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ), не предусмотренные планом-графиком Учреждения на 2017 год (версия 4 от 13.09.2017 года), на общую сумму 305,0 тыс. рублей (507,0 – 202,0).**

В соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ,
в реестр контрактов включается *«документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги».*

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, *«В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик* *направляет* *указанную
в* *пунктах 1* *-* *7**,* *9**,* *12* *и* *14 части 2* *настоящей статьи информацию
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если
в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения
в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена* *частью 2* *настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней
с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в* *пунктах 8**,* *10**,* *11* *и* *13 части 2* *настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги».*

 Установлено, что **в нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ Учреждением несвоевременно направлена в УФК по Брянской области информация о приемке выполненной работы, по муниципальному контракту от 25.07.2017 № 0127200000217003195-0107153-01 на выполнение работ по ремонту здания Суворовского СДК, заключенному с ИП Алексеев Михаил Анатольевич на сумму 1 152,0 тыс. рублей, а именно: акты о приемке выполненных работ (октябрь 2017) от 01.10.2017 № 1 и № 2 направлены 13 и 23 октября 2017 года, что позже установленного срока на 7 и 13 рабочих дней соответственно.**

**По вопросу 3.** Проверить обеспечение заказчиками соблюдения действующего законодательства при осуществлении ремонтных работ, а также осуществления контроля за надлежащим выполнением работ (услуг) (контроль обоснованности определения сметной стоимости и физических объемов выполненных работ).

Сметная документация на выполнение ремонтных работ здания Суворовского сельского Дома культуры Погарского района, разработанная администрацией Погарского муниципального района, имеет положительные заключения о проверке сметной стоимости объекта капитального строительства, выданные ГАУ «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области»:

от 24.01.2017 № 32-01-06-020-17 на ремонт Дома культуры общей стоимостью работ 1 681,8 тыс. рублей (ремонт кровли, ремонт полов и стен
в здании);

от 27.10.2017 № 32-01-06-1633-17 (ремонт потолков) общей стоимостью работ 88,7 тыс. рублей;

от 27.10.2017 № 32-01-06-1634-17 (по облицовке стен в комнатах для инструментов в здании ДК) общей стоимостью работ 94,5 тыс. рублей;

 от 27.10.2017 № 32-01-06-1635-17 (ремонт внутренних помещений здания) общей стоимостью работ 74,6 тыс. рублей;

от 27.10.2017 № 32-01-06-1636-17 (ремонт крыльца, устройство пандуса
и замена дверей здания) общей стоимостью работ 55,9 тыс. рублей;

от 27.10.2017 № 32-01-06-1637-17 на ремонт электроосвещения
и системы отопления в здании Суворовского СДК общей стоимостью работ – 93,3 тыс. рублей;

от 27.10.2017 № 32-01-06-1638-17 (ремонт юго-западной стороны фасада здания) общей стоимостью работ 100,0 тыс. рублей.

Согласно пункту 3.1 заключений, выданных ГАУ «Региональный Центр Ценообразования в строительстве Брянской области», *«представленная сметная документация соответствует сметным нормативам ТЕР-2001 Брянской области, утвержденным приказами Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр, департамента строительства и архитектуры Брянской области от 15.04.2015 № 15-п, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства».*

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта произведено в соответствии с положениями статьи 22 Закона № 44-ФЗ
на основании локальной сметы, составленной в уровне цен 4 квартала 2016 года на основании ТЕР-2001 редакции 2014 г. Брянской области. Начальная максимальная цена муниципального контракта сформирована на основании локального сметного расчета в размере 1 681,8 тыс. рублей.

В целях выполнения ремонтных работ в здании Суворовского сельского Дома культуры, между заказчиком – Суворовской сельской администрацией Погарского района и подрядной организацией ИП Алексеев М.А. заключены один муниципальный контракт и шесть договоров на общую сумму
1 659,0 тыс. рублей.

муниципальный контракт от 25.07.2017 № 0127200000217003195-0107153-01 с подрядной организацией ИП Алексеев М.А. на выполнение ремонтных работ на общую сумму 1 152,0 тыс. рублей;

договор от 27.10.2017 с подрядной организацией ИП Алексеев М.А.
на ремонт потолков на общую сумму 88,7 тыс. рублей;

договор от 27.10.2017 с подрядной организацией ИП Алексеев М.А.
на облицовку стен в комнатах для инструментов в здании Суворовского СДК общей стоимостью работ 94,5 тыс. рублей;

договор от 27.10.2017 с подрядной организацией ИП Алексеев М.А.
на ремонт внутренних помещений здания на общую сумму 74,6 тыс. рублей;

договор от 27.10.2017 с подрядной организацией ИП Алексеев М.А.
на ремонт крыльца, устройство пандуса и замену дверей здания на общую сумму 55,9 тыс. рублей;

договор от 27.10.2017 с подрядной организацией ИП Алексеев М.А.
на ремонт электроосвещения и системы отопления в здании Суворовского СДК общей стоимостью работ 93,3 тыс. рублей;

договор от 27.10.2017 с подрядной организацией ИП Алексеев М.А.
на ремонт юго-западной стороны фасада здания на общую сумму
100,0 тыс. рублей.

Снижение начальной цены муниципального контракт от 25.07.2017
№ 0127200000217003195-0107153-01 с 1 659,0 тыс. рублей до 1 152,0 тыс. рублей (31,0 %) обеспечено применением коэффициента 0,94 к накладным расходам
и 0,9 к сметной прибыли в соответствии с письмом Минрегионразвития РФ
от 21.02.2011 № 3757-КК/08 и применением договорного понижающего коэффициента к стоимости выполненных работ в размере 0,266609725.

В целях проверки соответствия объемов работ по ремонту здания Суворовского сельского Дома культурны Погарского района, предъявленных
к оплате подрядной организацией ИП Алексеев М.А. в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 от 01.10.2017 года на общую сумму
1 152,0 тыс. рублей в рамках исполнения муниципального контракта
от 25.07.2017 № 0127200000217003195-0107153-01 на выполнение ремонтных работ, комиссией 5 марта 2018 года проведен выборочный контрольный обмер фактически выполненных работ, по итогам которого **установлено завышение, предъявленных к оплате объемов работ на общую сумму 32,7 тыс. рублей,**  (по установке снегозадержания – 1,0 метр, по обрамлению проемов угловой сталью – 1,5 тонны, по разборке покрытий полов дощатых –
0,38 кв. метра, по устройству покрытий на растворе из плиток – 8,4 кв. метра, по устройству плинтусов деревянных – 17,3 кв. метра, по стоимости материала огнезащитного покрытия деревянных конструкций «PROSEPT PROF» – 49,2 кг).

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание полную оплату работ, **заказчиком – Суворовской сельской администрацией Погарского района в 2017 году в рамках исполнения муниципального контракта
от 25.07.2017 № 0127200000217003195-0107153-01 допущена неправомерная оплата подрядной организации ИП Алексеев М.А. завышенных объемов работ по ремонту здания Суворовского сельского Дома культуры в сумме 32,7 тыс. рублей**.

Сплошным методом сличения проверены виды и объемы работ, определенные в сметах и указанные в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 от 01.11.2017 года, предъявленных ИП Алексеев М.А. на общую сумму 507,0 тыс. рублей в рамках исполнения договоров от 27.10.2017 года, результате чего расхождений не установлено.

В целях проверки соответствия объемов работ по ремонту здания Суворовского сельского Дома культуры Погарского района Брянской области, предъявленных к оплате подрядной организацией ИП Алексеев М.А. в актах
о приемке выполненных работ формы КС-2 от 01.11.2017 года на общую сумму 507,0 тыс. рублей в рамках исполнения договоров от 27.10.2017 года
на выполнение ремонтных работ, комиссией 5 марта 2018 года проведен выборочный контрольный обмер фактически выполненных работ, по итогам **которого установлено завышение предъявленных к оплате объемов работ в сумме 26,2 тыс. рублей**, в том числе:

по ремонту потолков в рамках исполнения договора от 27.10.2017 года
на общую сумму 88,7 тыс. рублей – **0,7 тыс. рублей;**

по облицовке стен в комнатах для инструментов, в рамках исполнения договора от 27.10.2017 года на общую сумму 94,5 тыс. рублей –
**16,6 тыс. рублей**;

по ремонту внутренних помещений здания в рамках исполнения договора от 27.10.2017 года на общую сумму 74,6 тыс. рублей – **4,7 тыс. рублей**;

по ремонту крыльца, устройству пандуса и замене дверей в здании, в рамках исполнения договора от 27.10.2017 года на общую сумму
55,9 тыс. рублей – **0,8 тыс. рублей**;

по ремонту юго-западной стороны фасада здания в рамках исполнения договора от 27.10.2017 года на общую сумму 100,0 тыс. рублей –
**3,4 тыс. рублей** (по устройству каркаса пандуса – 0,01984 тонны, по облицовке стен по системе «КНАУФ» – 27,6 кв. метра, по разборке покрытий полов – 25,0 кв. метров, по установке блоков в наружных и внутренних дверных проемах – 0,17 кв. метров, по установке подоконных досок – 0,78 метров, по устройству натяжных потолков – 1,06 кв. метра, по установке закладного бруса – 0,04 куб. метра, по улучшенной штукатурке фасада – 7,6 кв. метров, по отделке поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень и окраске акриловыми составами – 6,6 кв. метров, по устройству мелких покрытий из листовой стали – 1,5 кв. метров).

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание полную оплату работ, **заказчиком – Суворовской сельской администрацией Погарского района в 2017 году в рамках исполнения договоров от 27.10.2017 года
на общую сумму 507,0 тыс. рублей допущена неправомерная оплата подрядной организации ИП Алексеев М.А. завышенных объемов работ по ремонту здания Суворовского сельского Дома культуры в сумме 26,2 тыс. рублей**.

По итогам проверки нормативов, формирующих стоимость строительной продукции в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2, установлено следующее.

Подпунктом «Б» пункта 1 статьи 95, Закона № 44-ФЗ определено, что *«Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае: если по предложению заказчика увеличиваются (или уменьшаются) предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна* ***определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара».***

Пунктом 2.8 муниципального контракта от 25.07.2017
№ 0127200000217003195-0107153-01 установлено, что *«При увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работы».*

Документальной проверкой установлено, что подрядной организацией ИП Алексеев М.А. в рамках исполнения муниципального контракта
от 25.07.2017 № 0127200000217003195-0107153-01 предъявлены к оплате,
а заказчиком – Суворовской сельской администрацией Погарского района оплачены в полном объеме, **без учета договорного понижающего коэффициента**, выполненные дополнительные работы (акт о приемке КС-2 от 01.10.2017 года) на общую сумму 193,2 тыс. рублей.

Руководствуясь подпунктом «Б» пункта 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ и
пунктом 2.8 муниципального контракта от 25.07.2017 № 0127200000217003195-0107153-01, специалистом Контрольно-счетной палаты Брянской области произведен пересчет стоимости работ, предъявленных к оплате в акте формы КС-2 от 01.10.2017 года на сумму 193,2 тыс. рублей, с учетом договорного понижающего коэффициента 0,266609725, согласно которому стоимость работ составила 146,9 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание полную оплату работ, **заказчиком – Суворовской сельской администрацией Погарского района в 2017 году в рамках исполнения муниципального контракта от 25.07.2017 № 0127200000217003195-0107153-01 допущена неправомерная оплата подрядной организации ИП Алексеев М.А. завышенной стоимости работ по ремонту здания Суворовского сельского Дома культуры в сумме
46,3 тыс. рублей (193,2-146,9)**.

**По вопросу 4.** Проверить состояние расчетов с подрядной организацией (своевременность расчетов, наличие и обоснованность задолженности).

Информация о расчетах с подрядными организациями за выполненные работы по текущему ремонту Суворовского сельского дома культуры – структурного подразделения МБУК «Погарский Районный Дом Культуры» представлена в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер, дата муниципального контракта, договора | Наименование организации | На какие цели | Предъявлено к оплате по актам  | Оплачено  |
| 1. | № 0127200000217003195-0107153-01 от 25.07.2017 | И.П. Алексеев М.А. | ремонтные работы здания | 1 152,0(КС-2 №1,КС-3 от 01.10.2017-958,9, (КС-2 №2 от 01.10.2017-193,1) | 920,5 (п/п № 145334 от 10.10.2017), 38,4 (п/п № 145335 от 10.10.2017), 185,4 (п/п № 217918 от 19.10.2017), 7,7 (п/п № 217919 от 19.10.2017), |
| 2. | б/№ от 27.10.2017 | И.П. Алексеев М.А. | Ремонт крыльца | 55,9(КС-2 №1,КС-3 от 01.11.2017), | 55,9(п/п № 384454 от 10.11.2017) |
| 3. | б/№ от 27.10.2017 | И.П. Алексеев М.А. | Облицовка стен в комнатах | 94,5(КС-2 №1,КС-3 от 01.11.2017),  | 51,7(п/п № 382127 от 10.11.2017), 42,8 (п/п № 384465 от 10.11.2017) |
| 4. | б/№ от 27.10.2017 | И.П. Алексеев М.А. | Ремонт электроосвещения и системы отопления | 93,3(КС-2 №1,КС-3 от 01.11.2017) | 89,6(п/п № 384467 от 10.11.2017), 3,7(п/п № 377073 от 10.11.2017), |
| 5. | б/№ от 27.10.2017 | И.П. Алексеев М.А. | Ремонт внутренних помещений | 74,6(КС-2 №1,КС-3 от 01.11.2017) | 71,6(п/п № 384452от 10.11.2017), 3,0(п/п № 384463от 10.11.2017) |
| 6. | б/№ от 27.10.2017 | И.П. Алексеев М.А. | Ремонт юго-западной стороны фасада здания | 100,0(КС-2 №1,КС-3 от 01.11.2017) | 96,0(п/п № 384457от 10.11.2017), 4,0(п/п № 384459от 10.11.2017) |
| 7. | б/№ от 27.10.2017 | И.П. Алексеев М.А. | Ремонт потолков в здании | 88,7(КС-2 №1,КС-3 от 01.11.2017) | 85,2(п/п № 384450от 10.11.2017), 3,5(п/п № 384461от 10.11.2017) |
|  | Итого: |  |  | 1 659,0 | 1 659,0 |

Проверка показала, что в 2017 году ремонтные работы оплачены согласно предъявленным подрядными организациями справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и актам выполненных работ (форма КС-2) в объеме 1 659,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 года задолженность перед подрядными организациями отсутствует.

Акт составлен в 3-х экземплярах на 14 листах.

Приложения:

1. Акт выборочного контрольного обмера выполненных в 2017 году
ИП Алексеев М.А. объемов работ по ремонту здания Суворовского СДК, расположенного по адресу: Брянская область, Погарский район,
с. Суворово, ул. Первомайская, д. 31А, в рамках исполнения муниципального контракта от 25.07.2017 № 0127200000217003195-0107153-01 и шести договоров от 27.10.2017 б/н на 5 л.

2. Ведомость пересчета стоимости выполненных в 2017 году подрядной организацией ИП Алексеев М.А. объемов работ по ремонту здания Суворовского СДК, расположенного по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Суворово, ул. Первомайская, д. 31А, в рамках исполнения муниципального контракта от 25.07.2017 № 0127200000217003195-0107153-01 на 1 л.

3. Ведомость пересчета стоимости выполненных в 2017 году подрядной организацией ИП Алексеев М.А. объемов работ по ремонту здания Суворовского СДК, расположенного по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Суворово, ул. Первомайская, д. 31А, в рамках исполнения муниципального контракта от 25.07.2017 № 0127200000217003195-0107153-01 на 2 л.

4. Ведомость пересчета стоимости выполненных в 2017 году подрядной организацией ИП Алексеев М.А. объемов работ по ремонту здания Суворовского СДК, расположенного по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Суворово, ул. Первомайская, д. 31А, в рамках исполнения шести договоров от 27.10.2017 б/н на 4 л.

5. Ведомость пересчета стоимости выполненных в 2017 году подрядной организацией ИП Алексеев М.А., объемов работ по ремонту здания Суворовского СДК, расположенного по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Суворово, ул. Первомайская, д. 31А, в рамках исполнения муниципального контракта от 25.07.2017 № 0127200000217003195-0107153-01 на 1 л.

Руководитель контрольного мероприятия:

Главный инспектор Контрольно-счетной

палаты Брянской области О.В. Савченко

Участники контрольного мероприятия:

Главный инспектор Контрольно-счетной

палаты Брянской области В.В. Новикова

Главный инспектор Контрольно-счетной

палаты Брянской области И.В. Азарова

Ведущий инспектор Контрольно-счетной

палаты Брянской области Е.Н. Федина

Председатель Контрольно-счетной палаты

Погарского района О.А. Ахременко

Инспектор Контрольно-счетной палаты

Погарского района Е.В. Масюк

С актом ознакомлены:

Глава Суворовской сельской

администрации С.С. Бодой

Главный бухгалтер Суворовской

Сельской администрации Е.Н. Кулешова

Заведующая Суворовским сельским

домом культуры М.С. Соболь